Содержание Программы развития                                   стр.

| 1 | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа | 3 |
| 2 | Паспорт Программы развития МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино» на 2015-2020 года | 4 |
| 3 | Информационная справка МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино» | 6 |
| 3.1. | Краткая справка о МДОБУ | 6 |
| 3.2. | Основные характеристики образовательного учреждения | 6 |
| 3.3. | Общие сведения о детском саде и контингенте воспитанников | 7 |
| 3.4. | Характеристика педагогического коллектива | 7 |
| 3.5. | Внешние связи детского сада | 8 |
| 3.6. | Программное обеспечение образовательного процесса | 8 |
| 3.7. | Основные характеристики образовательного учреждения | 8 |
| 3.8. | Материально – техническое обеспечение | 12 |
| 4 | Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса | 13 |
| 4.1. | Актуальное состояние | 13 |
| 4.2. | Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОУ | 16 |
| 4.3. | Анализ управляющей системы | 18 |
| 4.4. | Анализ ресурсных возможностей | 18 |
| 4.4.1. | Актуальное состояние кадровых ресурсов | 18 |
| 4.4.2. | Актуальное состояние социальных ресурсов | 20 |
| 4.4.3. | Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных ресурсов | 20 |
| 4.4.4. | Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образования | 21 |
| 4.4.5. | Актуальное состояние финансово-экономических ресурсов | 22 |
| 4.4.6. | Мониторинг нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения | 23 |
| 4.4.7. | Главные проблемы, требующие рассмотрения и перспективные решения | 23 |
| 5 | Концепция Программы развития | 24 |
| 6 | Цели и задачи Программы развития | 25 |
| 7 | Прогнозируемые результаты Программы развития | 26 |
| 8 | Элементы риска Программы развития ДОУ риска | 26 |
| 9 | Базисные аспекты Программы развития МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино» | 27 |
| 10 | Основные мероприятия по реализации Программы развития | 27 |
| 10.1 | Целевая программа «Управление качеством дошкольного образовательного учреждения» | 28 |
| 10.2 | Проект: «Программное обеспечение, методики, технологии» | 29 |
| 10.3. | Проект: «Информатизация дошкольного образования» | 31 |
| 10.4. | Проект: «Кадровая политика» | 32 |
| 10.5. | Проект: «Социальное партнерство» | 33 |
| 10.6. | Проект: «Создание условий для формирования инициативы и самостоятельности в дошкольном возрасте через экологическое воспитание | 34 |
| 10.7. | Ежегодные проекты по номинации года России | 35 |
| 11 | Управление Программой |  |

1.Введение.

Актуальность  разработки программы развития МБДОУ обусловлена изменениями в  дошкольном образовании страны связанными с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением федерального государственного стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает  дошкольное образование  как новый уровень общего образования в России, тем самым  определяет значимость системы дошкольного образования. Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника.

В современных условиях реформирования образования, МДОБУ представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на развитие которого он активно влияет.   В стандартах образовательный процесс  опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность детей в образовательный процесс. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, вовлекая детей  в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. Одной   из наиважнейших управленческих функций в  образовании является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую очередь относится к разработке и реализации программы развития дошкольного учреждения. Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в МДОБУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий.

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное образование обучающихся в МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино». Мониторинг запросов родителей в сфере образования показал, что родители предпочтение отдают программам  подготовки детей к школьному обучению, а не формированию у них компетентностей и личностных качеств. Недостаточная информированность родителей о современных целях и вопросах дошкольного образования определяют  использование новых форм  взаимодействия ДОУ и семьи, в реализации программы.  Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались  запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.

В целом Программа носит инновационный характер и направлена на развитие образовательного учреждения, достижения результатов деятельности образования к потребностям ребенка.

Программа развития  МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино» на 2015-2020 гг. является управленческим документом и после утверждения является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.

1.1.Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа

Необходимость разработки программы развития  МДОУ на период 2015 – 2020 годов обусловлена важностью целей развития образования в Российской Федерации.

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Для успешного существования в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу.

Для этого требуется:

-расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  информационно-педагогическую среду;

-разработка и внедрение новых педагогических технологий;

-сохранение и укрепление здоровья детей, применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ.

-воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста.

Актуальность создания  данной Программы ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе.

Таким образом, проблему, стоящую перед МДОБУ Маловский детский сад №6  «Буратино»  можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.

2. Паспорт Программы развития  МДОБУ Маловский  детский сад №6 «Буратино»  на   2015-2020 года

| Основания для разработки программы | - Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012.№ 273. - Федеральные государственные образовательные стандарты основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условий ее реализации. - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 ) |
| --- | --- |
| Назначение программы | Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного учреждения МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино» и отражает тенденции изменений, главные направления обновления содержания образовательной деятельности, управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов и современных требований. |
| Статус программы | Нормативный документ образовательной организации, осуществляющей деятельность в режиме развития. |
| Проблема | - Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной образовательной политики, создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов России. - Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного образования - Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через общественно - государственные формы управления. - Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к применению современных образовательных технологий. |
| Название | Программа развития МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино» на 2015-2020 года |
| Разработчик | Заведующий МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино» Будникова Н.Н. |
| Цель | Совершенствование в ДОУ системы образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации. |
| Задачи | - Повысить качества воспитания и образования в ДОУ в условиях выполнения требований ФГОС дошкольного образования. - Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе. - Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; - Использовать возможности сетевого взаимодействия с целью обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования; - Совершенствовать материально - техническое и программное обеспечение; - Освоить и внедрить новые технологии воспитания и образования дошкольников, через обновление развивающей предметно - пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. - Развить систему управления МДОБУ на основе включения родителей управленческий процесс. |
| Сроки реализации | Программа реализуется в период 2015-2020 гг. |
| Этапы реализации программы | 1 этап - создание условий (2015 учебный год); 2 этап - практико - реализационный (2015 – 2019 учебные года); 3 этап - заключительно - аналитический (2019-2020учебный год) |
| Задачи этапов | 1 этап: - Проанализировать результаты реализации Программы на 2010-2015г.г. - Создать группу по проектированию Программы на 2015-2020гг - Создать нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую реализацию Программы. - Разработать перспективные инновационные направления обеспечения Программы на основании анализа состояния здоровья воспитанников, уровня развития детей и квалификации педагогов, состояния материально - технической и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС ДО. 2 этап: - Реализация Программы - Отслеживание промежуточных результатов. - Организация по внедрению инновационных технологий по реализации Программы 3 этап - Анализ реализации Программы развития по всем направлениям. - Выявление проблем. - План действий на преодоление проблем и трудностей. |
| Финансовое обеспечение | Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; спонсорская помощь, благотворительность |
| Ожидаемые результаты: | - Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; - Расширение образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными учреждениями села; - Повышение компетентности педагогов в области применения современных образовательных технологий, в том числе ИКТ. - Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. - Создание базы методических разработок с использованием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. - Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества их образования. - Улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного образования; - Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечение социально- нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. - Повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного пространства. - Расширение области участия родителей в деятельности МДОБУ Маловский д/с №6 - Укрепление взаимодействия МДОБУ и семьи. |

3. Информационная справка МДОБУ Маловский детский   сад №6 «Буратино»

3.1.  Краткая справка о МДОБУ

МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино»  является дошкольным учреждение общеразвивающего вида:

-  Функционирует с 1975 года;

-  Приспособленное помещение на 15 мест;

- Общая площадь учреждения 160 кв.м;

- Игровая площадь с озеленением 100 кв.м оснащена игровым оборудованием;

- Расположено на окраине села

3.2.Основные характеристики образовательного учреждения

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Маловский детский сад №6 «Буратино».

Юридический адрес:

663666, Красноярский край, Ирбейский район,  Маловка,  ул. Школьная, 1 «а».

Учредитель: Администрация  Ирбейского района Красноярского края.

Управляющая система – заведующий   Будникова Наталья Николаевна.                                           Назначение образовательного учреждения:

-разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных особенностей и условий дошкольного учреждения;

-удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, сохранение и укрепление их здоровья;

-обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ является первой ступенью;

-реализация основной общеобразовательной программы ДОУ по всем направлениям: физическое, познавательное, речевое, социально-личностное и художественно-эстетическое развитие.

Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ:

- Федеральным закон «Об образовании Российской Федерации»;

-Типовое положение о дошкольном учреждении;

-Устав МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино»;

-Лицензия  № 7317-л от 28.06.2013г;

- договоры с Учредителем, родителями, специалистами;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- должностные инструкции.

3.3. Общие сведения о детском саде и контингенте воспитанников.

-Группа - одна разновозрастная  от 2 до 7 лет:

первая младшая группа (от 2 до 3 лет);

вторая младшая группа (от 3 до 4);

средняя группа (от 4 до 5;

старшая группа (от 5 до 6);

подготовительная группа (от 6 до 7).

-Режим работы: 5-дневная рабочая неделя (выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни) и сокращенного  дня (9-часового пребывания детей): с 7.30 часов до 16.30 часов.

-Контингент воспитанников: дети родителей бюджетной сферы, железной дороги, безработных. Большинство семей воспитанников проживают в собственных домах  или приватизированных  квартирах.

-Уровень образования родителей воспитанников следующий: высшее образование – 8 %, среднее специальное – 59%, среднее - 22%, неоконченное высшее – 8 %, основное - 3%. Из них семей обеспеченных -  28 %; со средним доходом - 72%; малообеспеченных - нет, опекаемых детей - нет.

По группам здоровья учащиеся распределены следующим образом:  на 1сентября 2015 года  100% детей в основной группе здоровья.

3.4. Характеристика педагогического коллектива.

Коллектив детского сада характеризуется  работоспособностью, профессионализмом, стабильностью, инициативностью и  инновационной направленностью педагогической деятельности.

Образовательный уровень выше среднего.

Педагогический состав 3 педагога, в том числе:

| Педагогическая специальность | Всего работников | Образование |  |  | Уровень квалификации кадров |  |  | Стаж работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высшее | среднее специальное | среднее | без категории | I категория | высшая |  |
| Заведующий | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 11 |
| Воспитатель | 1/1,375ст. |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| Музыкальный руководитель | 1/0,25ст. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| Педагог-психолог | 1/0,083ст. | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |
| Перспективы на 2015- 2020 гг |  | +2 |  |  |  | +1 |  |  |

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования, изучают методическую литературу, новинки педагогики, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в районных  методических объединениях. Организационно-педагогические условия воспитательно - образовательного процесса, созданные в ДОУ, помогают в выборе оптимальных форм организации детской деятельности. Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных программ, успешно решая эту задачу с учетом социально экономических и национально-культурных условий. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. Близкое расположение детского сада  с социальными партнерами даёт возможность  организовать взаимодействие: Образовательное: сотрудничество с Маловской  школой. Культурно-массовое: сотрудничество с библиотекой, Маловским СДК
Физкультурно-оздоровительное: сотрудничество Фельдшерским пунктом,  Маловской школой.  Осуществляется принцип преемственности образования между дошкольной и начальной ступенями обучения составлен годовой план, где продуманы мероприятия по реализации преемственности.  Педагогический коллектив ДОУ стабильный, инициативный.  В ДОУ обеспечен психологический комфорт сотрудникам, создается атмосфера педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

За годы существования ДОУ в коллективе сложились следующие традиции:

- потребность в постоянном усовершенствовании;                                                                                                      - совместное празднование торжественных дат.                                                                                      Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности.

Учреждение постоянно работает над укреплением материально- технической базы.

Ежегодно силами коллектива проводится косметический ремонт.

3.5.Внешние связи  детского сада.                                                                                                               Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. Близкое расположение детского сада  с социальными партнерами даёт возможность  организовать взаимодействие:

Образовательное - сотрудничество с Маловской  школой.

Культурно-массовое - сотрудничество с библиотекой, Маловским СДК
Физкультурно-оздоровительное - сотрудничество Фельдшерским пунктом,  Маловской школой.  Осуществляется принцип преемственности образования между дошкольной и начальной ступенями обучения составлен годовой план, где продуманы мероприятия по реализации преемственности

3.6.Программное обеспечение образовательного процесса

Образовательная деятельность в МДОБУ строится в соответствии с   общеобразовательной программой дошкольного образования, которая поддерживается подборкой необходимых методических материалов, средств обучения и воспитания.  В данной подборке представлена единая система познавательного материала с постепенным усложнением для всех возрастных групп МДОУ.  Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, методику и описания инструментария диагностики личного развития детей, конспекты занятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и творческое развитие дошкольников.

3.7.Основные характеристики организации образовательного процесса

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к взаимоотношениям между образовательным учреждением, обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, Программу развития, организационно-нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране.

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами воспитанников МДОБУ Маловский детский сад №6  деятельность осуществляется по следующим направлениям деятельности:

социально - коммуникативное развитие

познавательное развитие

речевое развитие

художественно - эстетическое развитие

физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, патриотическое, гражданское, гендерное воспитание.

Для успешной реализации задач образовательной области "социально - коммуникативное развитие" в детском саду в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования обеспечены психолого-педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

Показателем проделанной работы по социально-коммуникативному развитию является сформированность базовой культуры дошкольника.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное направление включает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность все это включено систему работы по экологическому образованию детей.  Все эти направления органично дополняют друг друга и не могут существовать одно без другого. При построении системы экологической работы с детьми выделены основные направления:

- Воспитательное направление работы

является ценрализующим во всей системе работы по экологическому

воспитанию детей и решается интегративно с реализацией других

направлений, во всех формах и методах работы с детьми.

- Познавательное направление работы

включает цикл познавательных мероприятий (используются

следующие формы: дидактические игры, беседы, путешествия,

спектакли, викторины), которые способствуют более глубокому

расширению экологических знаний воспитанников.

- Познавательно-развлекательное направление работы

ставит целью знакомство детей с компонентами живой и неживой

природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой

занимательной форме: это – театрализованные представления на

экологическую тему, праздники, утренники, экологические игры, игры-

путешествия. Игровое направление предполагает широкое и постоянное использование игровых обучающих ситуаций.

- Практическое направление работы

изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края,

связанное с практическими делами, совместные с родителями акции по

озеленению  территории МДОБУ, работой на огороде, посадкой деревьев и кустарников, оформлению цветников, кормление и уход за животными и  птицами, изготовлению и развешиванию кормушек и скворечников способствуют привитию бережного отношения дошкольников к родной природе.

- Исследовательское направление работы

осуществляется в рамках следующих мероприятий: опыты, которые способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов.

- Эколого-оздоровительное направление

реализуется через регулярные прогулки, экскурсии по экологической тропе  и походы в ближайшее природное окружение.

- Эколого-эстетическое направление

использование  изобразительной деятельности

(воспитатель много и тщательно наблюдает с детьми различные

явления природы, сосредотачивая их внимание на оттенках цвета,

пропорциях, форме, размерах отдельных частей растений и животных,

затем создает условия для свободной творческой деятельности:

рисования, лепки, аппликации, конструирования поделок из природного материала).

Познавательное развитие детей осуществляется в соответствии с задачами образовательной программы дошкольного образования  МДОБУ, в основе которых лежит развитие умственных способностей ребенка в процессе специфических для дошкольников видов деятельности.

Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и возможностей каждого ребенка. Ребенку предоставляется возможность проявлять инициативу, творчество,  самостоятельность. Развивая познавательную деятельность, воспитатель не дает готовых знаний, образцов и определений, а стимулирует каждого ребенка на их поиск, развивает познавательную инициативу путем создания различных проблемных ситуаций, организации поисковой деятельности, постановке простейших опытов, формирует умение спрашивать, наблюдать, ставить цель, планировать и последовательно выполнять работу.

Все это позволило повысить не только познавательную активность дошкольников в частности, но и повысить качество образования в целом.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает непосредственно образовательную деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность, развитие связной речи в различных видах деятельности.

Система деятельности МДОБУ по речевого развитию детей носит интегрированный характер и  включает в себя следующие направления работы: организация развивающей предметно-пространственной среды и условий для речевого развития детей; организация совместной и самостоятельной деятельности детей;  взаимодействие с родителями. Задачи речевого развития детей решаются на занятиях разной направленности, во время организации и проведения режимных моментов.

Для успешной реализации работы по данному направлению в МДОБУ создана  хорошая материальная база. В каждой группе имеется необходимый материал для развития всех компонентов устной речи в соответствии с возрастом.

В организации деятельности по речевому развитию дошкольников особое внимание уделяется такому направлению работы, как взаимодействие со школой. Педагоги МДОБУ и учителя начальной школы проводят взаимопосещения занятий, обсуждают проблемы, требующие особого внимания со стороны педагогов и родителей.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно – эстетическое направление включает непосредственно образовательную деятельность, организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, развлечения, конкурсы, выставки.

В дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической стороне действительности, потребности в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла.

Художественно-эстетическое развитие в МДОБУ основывается на следующих принципах:

индивидуальный подход к детям, основанный, на выявлении их различий и определении оптимальных путей развития эстетических интересов и творческих способностей каждого ребенка,

«всеобщность» эстетического воспитания и занятий с детьми художественным творчеством, т.е. эстетическим воспитанием и художественной деятельностью должны быть охвачены все дети без исключения,

направленность всего педагогического процесса на сенсорное развитие и обогащение опыта детей, формирование у них сенсорных способностей в разных видах художественной деятельности,

взаимосвязь обучения и творчества как важный фактор формирования творческой личности,

освоение детьми доступных им средств художественной выразительности, необходимых для создания образа, взаимосвязь обучения и развития,

интеграция разных видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой деятельности детей.

Образование, направленное на художественно-эстетическое развитие ребенка, предполагает создание в МДОБУ следующих условий:

обогащения чувственного опыта ребенка во всех видах активности;

организации художественной деятельности, адекватной данному возрасту, — музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры;

предоставления ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, материала и средств воплощения    художественного замысла;

поддержки  детской   непосредственности, поощрение, стимуляция   фантазии   и   воображения ребенка.

В МДОБУ ведется планомерная и систематическая работа по обучению детей изобразительной деятельности и ознакомлению с искусством.

Система художественно продуктивной деятельности включает в себя несколько этапов:

Система занятий по изобразительной деятельности, художественному конструированию

Совместная партнерская деятельность детей и педагогов: выставки работ, досуги.

Самостоятельная деятельность детей по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду

В детском саду    создаются   широкие возможности   для    творческой самовыражения детей: поддерживается инициатива, стремление импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов. Педагоги вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности).

В изобразительной деятельности — рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании — экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники (такие как оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы (разные виды конструкторов, пластилин, глину, бумагу, ткань, природный материал) и средства (кисточки, карандаши,

Педагоги знакомят дошкольников с произведениями различных видов и жанров, народно-декоративного, прикладного творчества. Для реализации этих задач имеются все необходимые дидактические материалы. Воспитатели обеспечивают условия для творческой самореализации детей: предоставляют ребенку право выбора сюжета и изобразительных средств.  Сотрудники с уважением относятся к продуктам детского творчества. Они являются экспонатами постоянно действующих выставок в ДОУ и группах.

Педагоги обучают детей различным техникам изобразительного творчества, а также создают условия для овладения навыками художественного труда.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию оптимального режима, организацию непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для физического развития, сотрудничество с родителями.

3.8.  Материально – техническое обеспечение

| Помещения ДОУ | Формы образовательного процесса | Участники |
| --- | --- | --- |
| Кабинет заведующей 11кв.м | Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: - просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей. | Заведующий, педагоги, родители |
| Медицинский кабинет- 12 кв.м | Осмотр детей, консультации фельдшера; Консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками ДОУ | Медицинские работники |
| Групповая комната 36,1 кв.м | Развивающая и образовательно-воспитательная работа развлекательные мероприятия, сон и отдых обучающихся. Функциональные помещения для решения развивающих задач Размещаются внутри центров развития: |  |
|  | - центр «Творчество»; -центр «Юный читатель»; -спортивный центр; - уголок для сюжетно-ролевой и других игр (игрушки и игры, в том числе, игры из разных разделов – сенсорика, математика, природа и т. д.); - уголок гражданского воспитания - уголок по ОБЖ; -уголок уединения. | Дети, педагоги |
| Экологическая комната- 9 кв.м | Реализация части программы, формируемая участниками образовательных отношений, образовательная деятельности, опытно-исследовательской деятельность, наблюдение, труд. Размещённые внутри центры развития: -опытно-исследовательский центр; -центр воды и песка; -уголок природы; -уголок растений; -живой уголок | Дети, педагоги |
| Приёмная – 14,7 кв.м: | Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ и родителями, выставка детских работ. | Дети, родители |
| Спортивная и игровая площадка 100 кв.м: | Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, самостоятельная двигательная активность: - развитие познавательной, игровой, трудовой деятельности сезонное оформление участков | Дети, педагоги, родители. |

Воспитателями  в работе с детьми используется аудио и видео аппаратура, что способствует всестороннему развитию детей.

В дошкольном учреждении создана благоприятная предметно-развивающая среда, которая позволяет в полном объеме реализовать воспитательно-образовательные задачи. Каждая групповая комната имеет индивидуальный интерьер, специально подобранный игровой и учебный материал.

На территории ДОУ для детей оборудованы:

игровые площадки;

спортивная площадка;

клумбы;

экологическая тропа.

Особенностью развивающей среды детского сада  можно считать информационность, эстетичность.

Однако, учитывая требования ФГОС ДО к условиям реализации  программы дошкольного образования возникает необходимость обновления и пополнения предметно – пространственной развивающей среды и материально-технической базы.

4.Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса.

4.1.Актуальное состояние:

В Концепции модернизации системы образования одной из приоритетных задач является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения дошкольного образования для всех слоёв населения.  В Концепции рассматриваются пути создания необходимых условий для реализации образовательных услуг, улучшения качество образовательного процесса, введены Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС). Все это вызвало необходимость   провести  мониторинг : сбор информации о семьях, имеющих детей дошкольного возраста  и воспитывающих их дома; о причинах отказа родителей от услуг ДОУ.

Анализ полученной информации показал, что на территории администрации  Сельского совета не все посещают детский сад. Все дети  из малообеспеченной семьи, что говорит  об не платежеспособности  родителей.  Это означает, что дети придут в школу, минуя ступень дошкольного образования.  Тем самым образуется серьёзный пробел в системе непрерывного образования, что приводит к нарушению ведущего принципа, отражённого в Федеральным законе «Об образовании в Российской Федерации»: «Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу». Данная ситуация  привела к необходимости модернизации системы дошкольного образования, без которой невозможны преемственность дошкольного и начального общего образования, услуг дошкольных  образовательных учреждений, увеличение охвата детей дошкольного возраста.  В целях расширения сферы образовательных услуг, наиболее полного удовлетворения запросов населения на образовательные услуги, увеличения охвата детей дошкольного возраста воспитанием и образованием  на протяжении трёх лет велась  совместная работа  с неорганизованными  детьми   6-7  лет на базе школы. Работа велась в  разнообразных видах деятельности: игровой, учебной, художественной, элементарно-трудовой. Все мероприятия  строились с учётом приобретения положительных эмоций, большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и правильному её регулированию, в результате дети с интересом стали принимать игровую задачу. Посещая школу  в  режиме кратковременного пребывания, дети научились общаться со сверстниками, играть и организовывать совместную деятельность. В семье, как правило, такой опыт ими не приобретается, и это затрудняет эффективное взаимодействие со сверстниками, делает проблемной адаптацию в коллективе и как результат, у детей тяжело проходит адаптация в первом классе.  Важную роль в адаптации ребенка к школе имеет преемственность методов работы и педагогического общения воспитателя детского сада и педагогов школы

Работа по осуществлению преемственности велась по четырём  направлениям

* Организационная работа:

- Педагогический совет «Стандарты нового поколения»;

-Организация и проведение детских праздников:

-Здравствуй осень

-Масленица

-День защиты детей

-Проведение совместных конкурсов и викторин:

-«В гостях у сказки»

-«Очумелые ручки»

-«Весёлые старты»

* Методическая работа:

-Взаимопосещение  занятий воспитателя и учителя;

ДОУ:   формирование элементарных математических представлений;

Школа: Математика

-Семинары: «Совместное обсуждение плана работы по подготовке детей к школе»

-Совместное заседание по обсуждению подготовки детей к школьному обучению Планирование работы на следующий учебный год;

-Отчёт о выполнении учебного плана по предшкольной подготовке.

* Работа с родителями:

- Родительское собрание

- Консультации по вопросам подготовки детей к школе;

- Беседы

- День открытых дверей для детей и родителей.

Работа с неорганизованными детьми:

- Родительское собрание для родителей дошкольников, не  посещающих ДОУ: «Организация занятий детей по подготовке к школе в ДОУ»;

- Организация занятий для дошкольников не посещающих ДОУ.

Педагоги проводят совместные мероприятия для воспитанников ДОУ и учеников начальных классов, которые способствуют успешной адаптации детей к школе. Все мероприятия, запланированные в годовом плане, проводятся в установленные сроки, либо по объективным причинам переносятся на другой срок, что отмечено в контрольном листе выполнения годового плана работы  ОУ и ДОУ.

Решая задачу обеспеченности  доступности, вариативности, высокого качества дошкольного и предшкольного образования для предоставления равных стартовых возможностей,  а также  качественной реализации ООП ДОУ,  основная форма работы была направлена на проведения занятий с детьми – игровая, иногда сопровождаемая музыкой. Содержание работы в рамках этого направления должно обеспечить эмоционально-комфортное состояние детей, развивать у них самостоятельность, а также  сформировать доверительные отношения с  воспитателем.

Готовность выпускников к школе

Уровень готовности детей подготовительной группы к обучению в школе определяется в ходе оценки динамики достижений усвоения программного материала.

Овладение воспитанниками детского сада целевых ориентиров федерального государственного образовательного стандарта  на этапе завершения дошкольного образования в 2014 и 2015 году диагностировался  воспитателями и педагогом - психологом детского сада через формы наблюдения, создания условий для решения проблемных ситуаций, беседы, игровую деятельность.

К главным задачам   детского сада   мы относим так же отслеживание результатов обучения выпускников ДОУ в начальном звене 1-2 класс

Результаты отслеживания детей по обучению в школе следующие:

| Учебный год | Число поступивших в1класс | Число обучающихся на 4 и 5 | Отсев | Всего второгодников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-2011 | 1 | 1(100%) |  |  |
| 2011-2012 | 1 | 1 (100%) |  |  |
| 2012-2013 | 4 | 4(100%) |  |  |
| 2013-2014 | 0 | 0 | - | - |
| 2014-2015 | 4 | 3 (75%) | - | - |

Система мониторинга за последние 5 лет показала положительную динамику развития детей по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы МДОБУ.

Удовлетворительный уровень воспитанности детей по детскому саду составляет 90%, средний – 10%.

Таким образом, можно отметить стабильно высокие результаты по выполнению основных образовательных областей Программы

Система  взаимодействия с родителями воспитанников.

В современных условиях развития системы образования в России, очевидно, что одним из факторов повышения качества дошкольного образования является социальное  партнерство. Взаимодействие с социальными партнерами с целью создания открытого образовательного пространства, эффективной организации образовательной деятельности, социализации детей, расширения их кругозора рассматривается в качестве актуального направления развития дошкольной образовательной организации.

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предусмотрена сетевая форма реализации образовательных программ, обеспечивающая возможность освоения обучающимися образовательной программы с использование ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В первую очередь, партнерами МДОБУ являются родители детей. Так, благодаря семьям воспитанников в детском саду воплощаются самые оригинальные идеи, постоянно осуществляется творческий процесс. Дети  осознают, что родители принимают участие в организации уютной жизни в детском саду. В то же время у родителей появляется возможность больше узнать о своих детях, их интересах, достижениях и трудностях; получить квалифицированную психолого- педагогическую помощь в вопросах воспитания. В систему взаимодействия детского сада с родителями внедрены активные формы: совместные мероприятия, мастер-класс, творческие выставки, сайт  детского сада. Традициями остаются совместные праздники, походы, День открытых дверей.

Проблемное поле:

Проблема  вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс остается актуальной. Необходимо разработать основы развивающего партнерства и сотрудничества, повысить культурный уровень родителей. Помимо традиционных форм работы с родителями необходимо включить активизацию работы службы сопровождения (консультации и лектории узких специалистов).

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме.

Перспективы развития:

Совершенствование образовательной программы учреждения, повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной услуги. Наметить пути интеграции специалистов учреждения, использования  сетевого взаимодействия, пути преемственности дошкольного и начального  образования.

Возможные риски:

Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения. Возможно сокращение узких специалистов, что не может не сказаться на качестве образовательной услуги, в том числе и во взаимодействии с родителями.

Может произойти снижения обеспеченности и платежеспособности населения.

4.2.Анализ здоровьесберегающей  деятельности ДОУ.

Актуальное состояние:                                                                                                                                  Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учтены требования к оборудованию и содержанию территории МДОБУ.  Режим дня пребывания воспитанников в МДОБУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. С воспитанниками МДОБУ 2 раза в день организуется прогулка на свежем воздухе. Во время прогулок с детьми проводятся подвижные игры и физические упражнения.

При реализации образовательной программы МДОБУ учитывается регламент для детей по организации непосредственно – образовательной деятельности в соответствии с возрастом воспитанников. Мероприятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени реализации ОПДО МДОБУ.

Одним из принципов построения образовательного процесса в соответствии с требованиями к структуре    образовательной программы  дошкольного образования МДОБУ является учет возрастных возможностей и особенностей воспитанников.

В режиме дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия, а также в индивидуальную работу с детьми,  пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторике и тактильных ощущений. Для решения оздоровительной и воспитательной задач используются гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения и т.д. Выполнения физических упражнений на свежем воздухе усиливает их эффективность.

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, экскурсии.

Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению функциональных возможностей ребёнка, улучшает его работоспособности и закалённости, является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. При составлении программ активного отдыха большое место отводится подвижным играм, эстафетам, экскурсиям, коллективным выступлением детей, разработано планирование Дней здоровья и спортивных досугов. Разнообразные подвижные игры способствуют формированию волевых качеств, активизирует память, внимание, мышление, подготавливают детей к определённым видам деятельности, снимая страх, замкнутость, развивают речь. В процессе этой  деятельности  дети почувствовали радость созидания, увлеченность, плодотворность коллективных усилий. Вся работа проводилась только на основе обмена мнениями с детьми. По мнению воспитателя, дети ощущали себя в равном положении.

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является физическое развитие и здоровье детей. Состояние здоровья детей оценивается по результатам медицинской документации.  Средними значениями для сравнения являются значения показателей заболеваемости детей за прошлые годы в ДОУ.

Данные по заболеваемости воспитанников  за последние три года:

| Учебный год | Количество учащихся | 1-группа | 2-группа | 3-группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2013 | 16 | 61,5% | 38,5% | - |
| 2013-2014 | 18 | 75% | 25% | - |
| 2014-2015 | 17 | 60% | 40% | - |

Для снижения общего процента заболеваемости детей  ведётся работа по совершенствованию общеразвивающих и основных видов движения, увеличения моторной активности и повышения сопротивляемости детского организма   ведётся систематическая работа по воспитанию, формированию и укреплению здоровья детей предусматривает активную практическую, самостоятельную и интеллектуальную деятельность  детей.

Проблемное поле:

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала  по  дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду. Но отсутствие в штате детского сада медицинского персонала создает опасение невозможности в полной мере реализовать поставленные задачи.

Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, многие родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные. Часть из них не в полной мере обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья  своему ребенку, а также необходимо отметить, что многие родители просто не ведут  в семье ЗОЖ.

Перспективы развития:

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса будет способствовать   соблюдение требований СанПиН при организации образовательного процесса в ДОУ, пополнение предметно-развивающей среды и укрепление материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организация питания, соблюдение санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).

Это будет способствовать  на наш взгляд,  стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни детей и заинтересованного взрослого населения, в первую очередь родителей.

Возможные риски:

Родители могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками и не выдерживать линию преемственности  формирования и обеспечения ЗОЖ в ДОУ и семье.

Рост  поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными диагнозами, проблемами в здоровье.

4.3. Анализ управляющей системы.

Актуальное состояние:

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников по результатам, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций,  пересмотрены Положения о стимулирующих выплатах в пользу работников.

Управленческая деятельность осуществляется  посредством административного (заведующий), общественного (родительские комитеты детского сада), коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления.

Проблемное поле:

Сложности перехода на государственно-общественное управление, связанные с неготовностью коллектива и общественности принять на себя управленческий функционал в объеме предусматриваемом законодательными актами, определяющими деятельность органов государственно- общественного управления.

Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управления образовательным учреждением.

Перспективы развития:

Дальнейшее перестроение системы государственно-общественного управления на основе матричной модели – организация и включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников, представителей учреждений власти, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также заинтересованного населения города.

Возможные риски:                                                                                                                          Нежелание и частично некомпетентность членов органа государственно- общественного управления,  неверные ориентиры управления инновационной деятельностью              учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы развития.

4.4. Анализ ресурсных возможностей.

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-экономические, нормативно-правовые  ресурсы.

4.4.1. Актуальное состояние кадровых ресурсов.

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы педагогических работников   МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино»

Состав педагогических кадров по образованию (%)

| Образование | Среднее специальное | Среднее специальное педагогическое | Высшее иное | Высшее педагогическое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |
| 2012-2013 у.г | 1 |  |  | 1 |
| 2013-2014 у.г | 1 |  |  | 1 |
| 2014-2015 у.г | 1 |  |  | 1 |

Наличие квалификационной категории педагогических работников

| Год | Высшая категория | Первая категория | Вторая категория | Соответствие занимаемой должности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2013 у.г |  | 1 |  |  |
| 2013-2014 у.г |  | 1 |  |  |
| 2014-2015 у.г |  |  |  | 1 |

Возрастная составляющая педагогического коллектива (%)

| Возраст | От 20 - 30 | От 30 до 40 | От 40 - 50 | От 50 и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |
| 2012-2013 у.г. | 1 |  | 1 |  |
| 2013-2014 у.г |  | 1 | 1 |  |
| 2014-2015 у.г |  | 1 | 1 |  |

Характеристика педагогического состава по стажу работы (%)

| Стаж | До 5 лет | От 5 до 10 лет | От 10 до 15 лет | Свыше 15 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год |  |  |  |  |
| 2012-2013 у.г | 1 | 1 |  |  |
| 2013-2014 у.г | 1 | 1 |  |  |
| 2014-2015 у.г | 1 |  | 1 |  |

Диагностический анализ педагогического коллектива позволяет сделать следующие выводы: один педагог имеет высшее образование, один педагог проходит обучение в КГПУ им. В.П. Астафьева год окончания обучения в 2017 году. В целом  педагогический коллектив детского сада энергичный, целеустремленный, готовый решать педагогические проблемы путем работы над методической темой самообразования, внедрения новых технологий, методик.

Проблемное поле:

Создание условий для воспитания и развития детей дошкольного возраста является стратегической целью всего педагогического коллектива. Одним из приоритетных условий, наряду с нормативно - правовым, финансовым, материально - техническим и информационным, является кадровое обеспечение. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, педагогические работники, реализующую образовательную программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. Среди необходимых умений, согласно профессиональному стандарту, отмечается владение педагогом ИКТ- компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми. Как показывает практика, один педагог не прошёл соответствующую подготовку, не знают технических возможностей современных систем компьютера, интерактивных дисплеев, не владеют методикой приобщения детей к ИКТ.

Перспективы развития:

Педагоги (100%) имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе объединений педагогов на различных уровнях,  обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, к участию в конкурсах смотрах педагогического мастерства на муниципальном и региональном уровнях, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги и качественное выполнение программы. До 1 января 2016 года обеспечить 100% переподготовку педагогических кадров. Пополнение штата за счет увеличения  оплаты труда работников образовательных учреждений.

Повышению качества образовательной услуги будет способствовать повышение квалификации работников учреждения, обеспечение научного сопровождения образовательного процесса.

Возможные риски:

Дальнейшее «старение» и «выгорание» коллектива ДОУ, сокращение численности узких специалистов.

4.4.2.Актуальное состояние социальных ресурсов

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а так же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта. Анализ состояния этой работы выявил ограниченность сетевого взаимодействия ДОУ с другими социальными институтами, ее бессистемность и низкую эффективность.

Социальными партнерами выступают учреждения, находящиеся  в одном селе с МДОБУ. Благодаря взаимодействию  с ними жизнь воспитанников детского сада и всех участников образовательных отношений становится насыщенной, яркой, необычной.

Основными социальными партнерами МДОБУ являются: Маловская  основная общеобразовательная школа, библиотека, СДК, фельдшерский пункт.

Маловская  основная общеобразовательная школа.

МДОБУ активно взаимодействует с Маловская  основная общеобразовательная школа. Дошкольники имеют возможность посетить школу с целью знакомства, приглашаются на праздник посвящения  в ученики. Учащиеся школы выступают перед дошкольниками с концертами.  Учителя школы частые гости в детском саду. Они имеют возможность посмотреть  на своих будущих учеников  на занятии, в игре, празднике, оценить их подготовку к школе. Воспитатель  в дальнейшем прослеживает успеваемость своих детей в школе.

В рамках преемственности между МДОБУи начальной школой  ежегодно проводятся совместные педагогические советы, проблемные семинары – практикумы, родительские собрания с семьями будущих первоклассников.

Библиотека

МДОБУ активно сотрудничает с библиотекой. Раз в месяц дети старших и подготовительных групп посещают библиотеку. Совместно с сотрудниками библиотеки и педагоги детского сада проводят праздники вместе с родителями  воспитанников.

Сельский дом культуры

совместное проведение концертов посвящённых к различным праздникам, проведение конкурсов.

Фельдшерский пункт.

МДОБУ активно сотрудничает с фельдшером ФАПА д. Коростелево. Раз в неделю фельдшер посещает детский сад для осмотра детей, проводит  консультативно-просветительскую  работа с родителями и сотрудниками ДОУ.

Проблемное поле:

Инертность близлежащих учреждений образования, родителей воспитанников. Рост количества родителей, не интересующихся воспитанием и развитием детей.

Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий.

Перспективы развития:

Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОУ).

Включение  ДОУ в реализацию проектов и программ в области образования

Возможные риски:

Отсутствие финансирования проектной деятельности учреждения.

4.4.3.Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных  ресурсов:

Актуальное состояние:

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на недостаточном уровне,  деятельность дошкольного учреждения освещается  только на сайте ДОУ, редко используются возможности СМИ, чаще всего  ограничивается информацией на родительском собрании или  тематических стендах в ДОУ.

Проблемное поле:

Отсутствие  интернета в ДОУ, приходиться выезжать в информационный методический  центр,  находящийся  за 15 км от ДОУ для выставления информации на сайт. Отсутствие системы взаимодействия ДОУ и СМИ по вопросам обеспечения дошкольного образования.

Перспективы развития:

Налаживание  связей со СМИ и установление интернета  будет способствовать повышению имиджа учреждения среди заинтересованного населения

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более высокий качественный уровень.

Возможные риски:

Недостаточность бюджетного финансирования.

4.4.4.Анализ материально-технических  ресурсов дошкольного образовательного учреждения. Включает в себя предметно-пространственную развивающую среду и материально-техническое оснащение  учреждения находится в хорошем состоянии.

В МДОУ имеются  помещения для организации деятельности  воспитанников:

Групповая комната

Медицинский кабинет

Экологическая комната

Образовательная деятельность ДОУ обеспечена учебно – методической литературой и дидактическими материалами по решению задач образовательной программы дошкольного образования МДОУ.

Укрепление материально технической базы ДОУ осуществляется:

-за счет местного бюджета;

- за счет субвенции на обеспечение государственной гарантий по реализации прав на получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций;

Развитие материально - технической базы тесно связанно с бюджетным финансированием.

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного, речевого  и социального развития  детей. В детском саду к ним относятся природные объекты, физкультурное - игровое  площадки, предметно - пространственная среда для совместной и самостоятельной детской деятельности. Такая среда позволяет ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.

В групповом помещении в соответствии с требованием ФГОС к организации развивающей предметно - пространственной среды в реализации образовательной программы, групповые помещения оборудованы мебелью, техническими средствами, игрушками, методическими и дидактическими материалами для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной так и в совместной с педагогом).

В течение года проходили сезонные и тематические выставки детских работ, смотры – конкурсы продуктов детского творчества.

Территория учреждения озеленена на 50% деревьями и кустарниками, разбиты цветники.

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. и положениям образовательной программы, реализуемой в ДОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения.

Проблемное поле:

В последнее время все острее ставится проблема обновления материально-технической базы, содержания образования в детском саду. Соответственно возникает проблема с финансово-экономической и нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса.

Проблема недостаточного количества оборудования: как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН ),  (спортинвентарь, игровое оборудование, мебель для групп). Обеспеченность  примерными образовательными  программами, пакетом методико-диагностических и практических материалов потребует также дополнительных финансовых издержек и пополнения предметно-пространственной среды в соответствии с выбранной программой.

Перспективы развития:

Возможность пополнения материально-технической базы и  улучшение  предметно-развивающей среды за счет  бюджетного финансирования, а также  внебюджетных средств.

Возможные риски:

Недостаточность бюджетного финансирования на совершенствование предметно-развивающей среды и материально-технической базы учреждения.

4.4.5.Актуальное состояние финансово-экономических ресурсов:

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании в Российской федерации».

В рамках  бюджетного финансирования выделяются средства на содержание зданий, коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада, подушевое финансирование образовательной деятельности.

Внебюджетная деятельность ДОУ – это доходы от родительской платы на питание детей.

Финансовая  деятельность закладывает основы существования ДОУ и направлена на обеспечение стабильного функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально – бытовые процессы нашего учреждения.

Результаты этой деятельности ДОУ оказывает существенное влияние на качество и уровень образовательной деятельности, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль и значение административно – хозяйственной деятельности в нашем детском саду значительно возросла. Это соответствие учреждение лицензионным требованиям, образовательным программам, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей¸ специалистов.

Бюджетное финансирование обеспечивалось в соответствии с муниципальным заданием. Оно позволяет решать вопросы: заработной платы, текущие коммунальные платежи, оплату налогов, обслуживание пожарной сигнализации, оплату медицинских осмотров, вывоз мусора, работ по дезинсекции и дератизации территории, информационно техническое обслуживание.

Выделялись субсидии на выполнение муниципального задания. Детский сад подотчетен и подконтролен в расходовании финансовых средств Учредителю.

В связи с ведением с 01.01.2014 г. ФЗ-44 в детском саду была создана контрактная служба, которая занимается   размещением заявок через электронные торги, что позволяет находить поставщиков с минимальными ценами, что позволяет экономить  финансирование.

Инвентаризация и списание материалов пришедших в ветхость и неисправность проходит согласно графика.

С 2014 года в МБДОУ выделены субсидии, в размере 17391,43 рублей на приобретение учебных пособий.

По данному обеспечению МДОБУ приобрел игрушки в группу мебель для учебных целей сада,  канцтовары для образовательной деятельности с детьми, методическую литературу.

Проблемное поле:

Отсутствие достаточных средств обеспечения  финансово-экономической деятельности учреждения

Перспективы развития:

Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования дошкольного учреждения.

Возможные риски: Нестабильность финансово-экономической системы учреждения.

4.4.6.Мониторинг  нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения:

Актуальное состояние:

МДОБУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом. Деятельность учреждения регламентируется постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя; локальными актами учреждения; приказами и распоряжениями руководителя ДОУ.

Проблемное поле:

Отсутствие Федерального реестра примерных образовательных программ дошкольного образования.

Не совершенны документы по ГО и ЧС, антитеррористической защищенности детского сада.

Перспективы развития:

- функционирование в ДОУ  общественно-государственных форм управления

Возможные риски:

Анализ актуального состояния учреждения на момент составления программы развития позволяет нам выделить проблемы функционирования учреждения и риски, которые могут подстерегать коллектив детского сада в процессе реализации программы развития:

4.4.7.Главные проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в                                 2015-2020 гг.

1. Недостаточное  внедрение новых технологий воспитания и обучения детей, использование  традиционных  форм дошкольного образования в ДОУ, педагоги ориентируются в основном на формирование знаний, умений, навыков в качестве целей, а не на средства развития ребенка.

2.Остается высоким процент заболеваемости воспитанников детского сада;

3.Недостаточное участие родителей в педагогическом процессе;

4. Негибкая, инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом.

5.  Требует доработки нормативно-правовая, финансово-экономическая, социально-педагогическая и материально-техническая основа  дошкольного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО.

Решение этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, мотивационных, организационно-методических, материально-технических и финансовых условий.

Возможные риски:                                                                                                                                   Группа рисков связанных с выбором примерных программ внесенных в федеральный реестр программ дошкольного образования .

Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в области образования (прекращение отраслевых проектов и программ, изменение целевых установок).

Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой      (изменение штатного расписания, изменение политики государства в отношении государственно-общественных форм управления образовательным учреждением).

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного учреждения.

5. Концепция Программы Развития

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств.

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии.

Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным и потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности деятельности   ДОУ  по таким критериям как качество, инновационность,  востребованность и экономическая целесообразность. А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – образовательного процесса, опираясь на личностно- ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы развития  ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  Для успешной  адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей.

Деятельность МБДОУ основывается на следующих принципах:                                   Гуманизации,  предполагающих ориентацию взрослых на личность  ребёнка:

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов

- Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда

- Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей;

- Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение интеграции различных видов деятельности

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.

Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и единство всех систем образовательной  деятельности в решении следующих задач:

Психологическое и физическое здоровье ребёнка

Формирование начал личности

Принцип развивающего обучения предполагает использование

развивающих технологий образования и развития детей.

Принцип вариативности модели познавательной деятельности,

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей

развития и педагогической поддержки каждого ребенка.

Принцип общего психологического пространства,  через совместные

мероприятия,  игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс

познания    протекает  как сотрудничество.

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через

собственную деятельность под руководством взрослого.

Участниками реализации Программы развития МДОБУ являются воспитанники в возрасте от 2  до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя  особенности построения образовательного процесса учитывается специфика развития  села и его образовательного пространства.

Приоритетным направлением Программы развития является - обеспечение современного качества дошкольного образования и воспитания, ориентированного на формирование здоровой, интеллектуально-творческой личности. Система работы подробно  определена в проекте «Создание условий для формирования инициативы и самостоятельности в дошкольном возрасте через экологическое воспитание»

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития деятельности  МДОБУ Маловский д/с №6 служат: 
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников;
- использование здоровье сберегающих технологий;
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов;
- укрепление материально–технической базы МДОБУ.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий,

6. Цели и задачи Программы Развития

Цель и задачи Программы Развития  ДОУ   на период до 2020 года является:

Цель: - Совершенствование в ДОУ системы образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации.

Задачи: - Повысить качества воспитания и образования в ДОУ в условиях выполнения требований ФГОС дошкольного образования. - Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе. - Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; - Использовать возможности сетевого взаимодействия с целью обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования; - Совершенствовать материально - техническое и программное обеспечение; - Освоить и внедрить новые технологии воспитания и образования дошкольников, через обновление развивающей предметно - пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. - Развить систему управления МДОБУ на основе включения родителей управленческий процесс.

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:

- обеспечение качества дошкольного образования;

- формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образования);

- овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик определения результативности воспитания и обучения;

- формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного процесса;

- создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность;

- повышение профессионального мастерства педагогов;

- расширение связей с учреждениями-партнерами.

7. Прогнозируемые результаты реализации Программы

МБДОУ  детский сад  предполагается что:

Для воспитанников и родителей:

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста;

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования;

- обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого воспитанника ДОУ;

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей;

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе;

Для педагогов:

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника;

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий;

- поддержка инновационной деятельности.

Для МДОБУ: будет налажена система управления качеством образования дошкольников;

- органы государственно- общественного самоуправления    учреждением способствуют повышению качества образования детей;

- развитие сотрудничества с другими социальными системами;

- будут обновляться, и развиваться материально – технические и социальные условия пребывания детей в учреждении.

8. Элементы риска Программы развития ДОУ.

При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски:

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей, ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции затрудняет получение детьми  качественного дошкольного образования;

- рост числа детей  с проблемами в развитии речевой и эмоционально- волевой сферы;

- быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива

9.Базисные аспекты Программы развития МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино»

| Изначальная позиция | Следствие |
| --- | --- |
| Программа развития ДОУ – локальная образовательная система | Программа развития ДОУ опирается на следующие нормативные документы: - «Закон об образовании в РФ» - ФГОС ДО |
| Современная концепция развития МДОБУ опирается на: - учет образовательных, социально-педагогических потребностей общества; - индивидуальный подход в развитии каждого ребёнка; - рациональное использование ресурсов образовательной системы | Программа развития ДОУ на 2010 – 2015гг. выполнена, проведен анализ. |
| Позитивное развитие МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино» может быть успешно при повышении уровня социально-экономических условий района и региона. | Программа строится на основе анализа состояния и развития ДОУ. Учитывая проблемы, успехи образовательной системы, результативность в существующих социально-экономических условиях. |
| Программа должна стать стержневым документом при планировании целей, задач работы коллектива и реализации их в перспективе | Центральной частью Программы развития образовательной системы МДОБУ являются целевые программы, имеющие собственную конструктивную реализацию. |
| Программа будет успешно реализовываться, если поставленные задачи будут своевременны, конкретны, эффективны | Программа развития учитывает: Цели и задачи развития образования в Российской Федерации; Постановку конкретных задач, соответствующих направлениям деятельности. |

10. Основные мероприятия по реализации Программы развития

| Концептуальные направления | Направления развития | Период реализации, годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| Управление качеством дошкольного образования | Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей. | * | * | * | * | * |
| Программное обеспечение, методики, технологии | Обновление образовательных программ. Внедрение инновационных технологий, «портфолио» педагогов и воспитанников, проектной деятельности. | * | * | * | * | * |
| Информатизация дошкольного образования | Внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс | * | * | * | * | * |
| Поддержка способных и одаренных детей и педагогов | Участие в конкурсах, мероприятиях ДОУ, района, края. | * | * | * | * | * |
| Педагогические технологии | Расширение спектра предоставляемых услуг | * | * | * | * | * |
| Безопасность образовательного процесса | Укрепление материально-технической базы детского сада. Построение динамичной, развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. | * | * | * | * | * |
| Кадровая политика | Повышение профессионального мастерства педагогов, участие в конкурсном движении | * | * | * | * | * |
| Государственно-общественное управление | Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса (Семейные клубы, наблюдательный совет). | * | * | * | * | * |
| Организации-партнеры | Расширение связей с учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, общественными организациями. | * | * | * | * | * |

10.1. Целевая программа «Управление качеством дошкольного образования»

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в работе с учетом интересов и потребностей ребенка, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования в МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино».

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ требованиям государственных образовательных стандартов.

Задачи:

Организовать эффективное взаимодействие  педагогов ДОУ и родителей для выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного процесса.

Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.

Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного процесса, в соответствии с ОП ДО.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Формирование нормативно – правовой базы | 2015 | Без финансирования | Заведующий, |
| 2 | Разработка образовательной программы, в соответствии с изменениями системы образования (ФГОС ДО), запросов семей воспитанников, общества. | 2015-2016 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 3 | Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | 2015 - 2020 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель, |
| 4 | Развитие проектной деятельности ДОУ: уточнение концептуальных направлений развития ДОУ | 2015 - 2020 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 5 | Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования (на основе программных требований, ФГОС ДО) | 2015 - 2016 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 6 | Разработка системы планирования (в соответствии с реализуемой образовательной программы и проектами) | 2015 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель, |
| 7 | Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг | 2015 – 2020 | Без финансирования | Заведующий |
| 8 | Составление плана взаимодействия педагогов, родителей, специалистов по направлениям развития воспитанников, социума | 2015 - 2016 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 9 | Разработка циклограммы мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей | 2015-2016 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |

Ожидаемый результат:

Повышение качества образовательного процесса.

10.2. Проект:  «Программное обеспечение, методики, технологии»

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет игровой,  познавательной, исследовательской, творческой самостоятельной деятельности детей, использование инновационных  программ и технологий  в решении совместной образовательной деятельности.

Цель: обучение педагогов ДОУ использованию инновационных технологий в проектировании и реализации образовательных задач и естественного включения семьи в образовательную  деятельность.

Задачи:

- Обучить педагогов новым инновационным технологиям взаимодействия с детьми при построении образовательного процесса.

- Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в образовательную деятельность.

- Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования.

- Развивать социальное партнерство в организации  образовательной деятельности в системе сетевого взаимодействия.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Разработка системы обучения педагогов применению инновационных технологий и методик в образовательном процессе | 2015 - 2017 | Без финансирования | Заведующий, |
| 2 | Создание проекта взаимодействия ДОУ и семьи, разработка мероприятий в рамках этого проекта по сопровождению и консультированию семей воспитанников | 2015-2016 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель, специалисты |
| 3 | Разработка комплекта методических материалов к практикуму «Инновационные формы взаимодействия с родителями. Совместные проекты» | 2015-2016 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель, специалисты |
| 4 | Методическое сопровождение организации инновационной деятельности и управления инновационным процессом в дошкольном учреждении | 2015-2020 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 5 | Обеспечение обучения и реализация системы инновационных форм взаимодействия с родителями. | 2015-2020 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 6 | Презентации «Особая форма взаимодействия педагогов и специалистов в реализации проектов | 2017-2020 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель, специалисты |

Ожидаемый результат:

-Методические разработки по обучению педагогов использования современных технологий.

-Применение в системе образовательной деятельности инновационных образовательных технологий взаимодействия с детьми и родителями.

-Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все структурные подразделения учреждения.

Социальный эффект:

-Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома.

-Обеспечение конкурентно способности  ДОУ в городе.

10.3. Проект:    «Информатизация дошкольного образования»

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной программы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы. XXI век – это век информационного общества. Научно- технический прогресс диктует новые требования к содержанию и организации образовательного процесса, в том числе и  в дошкольном образовании. Появляются новые  технологии и средства информатизации. Во всех сферах человеческой  деятельности и ребенка в частности компьютер выступает не только как мощное технологическое средство, но и как средство его самореализации, как инструмент творчества, стимулирующий человека лучше познать себя, полнее открыть свои способности, проявить свою индивидуальность. Широкое использование информационных технологий в самых различных сферах деятельности человека диктует необходимость наискорейшего  ознакомления с ними, начиная с ранних этапов обучения и познания.

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ при реализации управленческих, организационных и образовательных задач.

Задачи:

- Освоить педагогами информационные образовательные технологии, способствующие повышению их профессиональной компетентности;

- создать электронную базу данных, архивов образовательного учреждения.

- Обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива в условиях обновления содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ДО.

- Создать  документы в ДОУ с применением информационных технологий.

- Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка посредством постоянного информирования.

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада посредством Интернета.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Создание Творческой группы, занимающейся внедрением ИКТ в образовательный процесс | 2015-2016 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 2 | Электронное сопровождение документов в образовании (планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» детей и педагогов, сопровождение сайта ДОУ т.д.) | 2015-2020 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 3 | Повышение квалификации педагогов на курсах | 2015-2020 | Внебюджетное финансирование | Заведующий |
|  | Систематизация и хранение проектных работ, сопровождение своего портфолио. |  | Без финансирования | Заведующий, Воспитатель |
| 4 | Организация эффективного сетевого взаимодействия. | 2015-2020 | Бюджетное финансирование | Воспитатель, Заведующий |
| 5 | Оснащение необходимым оборудованием рабочие места педагогов | 2015-2020 | Целевые средства, бюджетное финансирование | Заведующий |
| 6 | Сбор необходимой информации. Подготовка материалов и организация рассылки на e-mail родителей. | 2015-2020 | Без финансирования | Воспитатель, Заведующий |

Ожидаемый результат:

Сопровождение сайта

Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ.

Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области педагогических технологий.

Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов. Социальный эффект:

Использование возможности интернет ресурсов при организации образовательной деятельности, использование  учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов.

Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы.

Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи.

10.4. Проект: «Кадровая политика»

Проблема:  Недостаточность разработки механизма экспертизы инновационной и экспериментальной деятельности педагогов условиях обеспечения требований ФГОС ДО.

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их профессионального развития и требований стандарта педагога.

Задачи:

- Обеспечить требования  профессионального стандарта  педагога каждым педагогическим работником ДОУ.

- Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников.

- Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту «Кадровая политика»

- Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Изучение качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, педагогических) | 2015 - 2016 | Без финансирования | Заведующий |
| 2 | Определение личных потребностей сотрудников в обучении. Проведение самоанализа. | 2015 – 2016 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель, специалисты. |
| 3 | Составление и корректировка индивидуальных перспективных планов повышения квалификации педагогов | 2015-2020 | Без финансирования | Заведующий |
| 4 | Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии проектирования, информационные технологии, технология «портфолио» и пр.) | 2015-2020 | Внебюджетное финансирование Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 5 | Подготовка и сопровождение аттестации педагогических работников | 2015-2020 | Без финансирования | Заведующий |

Ожидаемый результат:

Диагностические карты  профессионального мастерства по определению личных потребностей сотрудников в обучении.

Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников.

Социальный эффект:

Повышение уровня компетенции педагогов.

Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном движении.

Уменьшение процента текучести кадров в коллективе.

10.5. Проект:  «Социальное партнерство»

Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и политических условий, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства.

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения.

Задачи:

Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам образования, оздоровления детей, а также семейного воспитания и социализации ребенка.

Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников.

Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и социального партнера.

| № | Социальный партнер | Мероприятия | Ожидаемый продукт деятельности | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маловская школа | Экскурсии, совместные праздники, посещение школьных выставок. Совместные педагогические советы. | Конспекты совместных мероприятий | Повышение уровня готовности дошкольников к обучению в школе. Снижение порога тревожности при поступлении в 1-ый класс. |
| 2 | Библиотека | Экскурсии, беседы, посещение праздников, выставок, участие в конкурсах | Выставки рисунков, детские рукописные книги | Обогащение познавательной сферы детей Формирование навыков продуктивной деятельности |
| 4 | СДК | Экскурсии, концерты | Детские выступления | Обогащение социально-эмоциональной сферы детей, развитие творчества |
| 5 | ФАП | Профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия | Медицинские рекомендации | Снижение числа пропусков детьми по болезни |

Ожидаемый результат:

Система взаимодействия ДОУ с социальными партнерами .

Создание положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера.

10.6. Проект  «Создание условий для формирования инициативы и самостоятельности в дошкольном возрасте через экологическое воспитание»

Проблема:  В наше время проблемы  экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют все больше внимания, Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная  с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей планете.

Цель: обеспечение современного качества дошкольного образования и воспитания, ориентированного на формирование здоровой, интеллектуально-творческой личности

Задачи:

- Освоить и реализовать передовые технологии в воспитании и развитии дошкольников, обеспечивающих повышение качества образования;

- Совершенствовать профессионализм и развить инновационный стиль мышления педагогов;

- Взаимодействовать с родителями, учитывая их социальный статус, возрождение традиций, вовлечение родителей в педагогический процесс.

- Развить стремления к активной деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости, ответственности).

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Разработка проекта «Создание условий для формирования инициативы и самостоятельности в дошкольном возрасте через экологическое воспитание» | 2015 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель |
| 2 | Разработка и реализация направлений по обучению педагогов и специалистов сотрудничества с родителями по вопросам экологического воспитания | 2015 - 2020 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель, |
| 3 | Переподготовка воспитателей (в том числе и подготовка экологов) на краткосрочных курсах повышения квалификации. | 2015-2016 | Внебюджетное финансирование | Заведующий |
| 4 | Формирование системы использования педагогических технологий в организации учебно-воспитательного процесса | 2015-2020 | Без финансирования | воспитатель |
| 5 | Участие в проекте «Создание условий для формирования инициативы и самостоятельности в дошкольном возрасте через экологическое воспитание» | 2015-2020 | Бюджетное финансирование | Заведующий, воспитатель, |
| 6 | Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях | 2015-2020 | Без финансирования | воспитатель |
| 7 | Проведение праздников, развлечений и соревнований в ДОУ | 2015-2020 | Без финансирования | воспитатель |
| 8 | Организация совместного проведения с родителями экскурсий | Ежегодно | Без финансирования | Воспитатель |
| 9 | Наглядно-информационная работа (сайт, оформление информационных стендов для родителей ) | Постоянно | Без финансирования | Заведующий, воспитатель, |
| 11 | Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации) | 2015-2020 | Без финансирования | Заведующий, воспитатель, |
|  | Создание на территории ДОУ огорода, сада, искусственного мини- водоема, уголка доктора Айболита (лекарственные растения), уголка злаковых растений. | 2016-2018 | Бюджетное финансирование | Заведующий, воспитатель, |
|  | Создание экологической тропы за территорией ДОУ. | 2018-2020 | Бюджетное финансирование | Заведующий, воспитатель, |

Ожидаемый результат

-Становления нравственных качеств личности ребёнка

-Улучшение экологической ситуации.

- Ребёнок:  житель села, специалист в сельском хозяйстве.

-Возрождение крестьянско-фермерского хозяйство.

-Развитие предпринимательство.

-Дополнительный доход для МДОБУ.

Социальный эффект:

-Формирование у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологических проблем.

-Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.

-Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений.

-Распространение педагогического опыта.

10.7. Ежегодные проекты по номинациям года в России

Актуальность.

Ежегодно в Российской Федерации проходит год,  под каким- то девизом. С целью социализации детей, воспитания чувства патриотизма, ежегодно определяется проект  под девизом года. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка.

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – региональный компонент.

Гипотеза.

Если в ходе реализации проектов дети приобретут знания по определенным направлениям культуры, искусства, спорта,  научатся отражать свои впечатления в разнообразных видах деятельности, то можно считать, что приобщатся к общей  проблеме, научатся проявлять  интерес к жизни страны.

Результат.

Разработанные   проекты.

Повышение педагогического мастерства воспитателей.

Социальный эффект:

Формирование стойкой мотивации участия в жизни страны у детей,  родителей, педагогов.

Распространение педагогического опыта.

11.Управление программой

- Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим советом  МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино». Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МДОБУ Маловский детский сад №6 «Буратино».

- Финансовый план Программы

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово –хозяйственной деятельности ДОУ.

- Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана и   проекта «Создание условий для формирования инициативы и самостоятельности в дошкольном возрасте через экологическое воспитание». Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно представляется на  педсовете и на сайте МБДОУ.